## BUG
Type | ID | 任务单号 | 关键字 | 任务名称 | 报告人 | 创建日期 | 状态 | 责任人 | 解决人 | BUG发现阶段 | BUG产生原因(可多选) | 缺陷打回次数 | 缺陷修复时间 | 耗时(分钟) | 部门
缺陷(Bug) | 94835 | 94835 | PLA2-6541 | 【履约-PC】【联营进退场解耦】确认退场页面，确认退场时间需控制必填 | 葛亚茹 | 2022-10-21 16:45:40 | [Bug]正常关闭 | 李昊谦 | 李昊谦 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-21T17:06:42.000+0800 | 21 | PC
缺陷(Bug) | 94833 | 94833 | PLA2-6540 | 【履约-PC】【联营进退场解耦】确认退场页面,退场时间选择放开不做限制 | 葛亚茹 | 2022-10-21 16:05:24 | [Bug]正常关闭 | 郭世栋 | 李昊谦 | 开发测试bug | 需求传递（产品需求未解释传达清楚） | 0 | 2022-10-21T16:44:48.000+0800 | 39 | 产品
缺陷(Bug) | 94832 | 94832 | PLA2-6539 | 【履约-PC】【联营进退场解耦】确认退场页面，所有品类的设备退场数量至少保持一个不为0 | 葛亚茹 | 2022-10-21 15:59:26 | [Bug]正常关闭 | 郭世栋 | 李昊谦 | 开发测试bug | 需求传递（产品需求未解释传达清楚） | 0 | 2022-10-21T16:44:43.000+0800 | 45 | 产品
缺陷(Bug) | 94841 | 94841 | PLA2-6545 | 【履约-后端】【联营进退场解耦】确认退场页面后端需去除确认退场时间的限制 | 葛亚茹 | 2022-10-21 17:31:29 | [Bug]正常关闭 | 郭世栋 | 陈冲 | 开发测试bug | 产品设计（需求设计有问题） | 0 | 2022-10-24T11:37:15.000+0800 | 1985 | 产品
缺陷(Bug) | 94828 | 94828 | PLA2-6537 | 【履约-后端】【联营进退场解耦】确认进场自动生成预约进场，日志中显示了2条确认进场，应该一条预约进场，一条确认进场 | wangweina | 2022-10-21 14:34:28 | [Bug]正常关闭 | 陈冲 | 陈冲 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-24T11:25:53.000+0800 | 2151 | 履约
缺陷(Bug) | 94844 | 94844 | PLA2-6547 | 【履约-后端】【联营进退场解耦】saas1.0的订单，boss上应该不显示确认进场按钮 | wangweina | 2022-10-21 17:59:10 | [Bug]正常关闭 | 陈冲 | 陈冲 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-24T11:25:07.000+0800 | 1945 | 履约
缺陷(Bug) | 94839 | 94839 | PLA2-6544 | 【履约-后端】【联营进退场解耦】确认退场成功，日志中需同步生成预约退场和确认退场记录 | 葛亚茹 | 2022-10-21 17:27:54 | [Bug]正常关闭 | 陈冲 | 陈冲 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-24T11:25:29.000+0800 | 1977 | 履约