## BUG
Type | ID | 任务单号 | 关键字 | 任务名称 | 报告人 | 创建日期 | 状态 | 责任人 | 解决人 | BUG发现阶段 | BUG产生原因(可多选) | 缺陷打回次数 | 缺陷修复时间 | 耗时(分钟) | 部门
缺陷(Bug) | 94604 | 94604 | PLA2-6419 | 【交撮-后端】【按趟报价】重新报价，没有把填写的起步公里数、超距单价，超距公里数带到新的报价单中 | wangweina | 2022-10-14 14:39:11 | [Bug]正常关闭 | 曹会斌 | 曹会斌 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-14T16:07:14.000+0800 | 88 | 交撮/调度
缺陷(Bug) | 94608 | 94608 | PLA2-6423 | 【交撮-后端】【按趟报价】报价单pdf中，趟的设备，计价方式显示不对 | wangweina | 2022-10-14 15:12:27 | [Bug]正常关闭 | 曹会斌 | 曹会斌 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-14T15:45:56.000+0800 | 33 | 交撮/调度
缺陷(Bug) | 94596 | 94596 | PLA2-6412 | 【交撮-后端】【按趟报价】创建报价单时，填写报价，修改对客的起步公里数，点击保存报价，接口报错且不显示设备需求 | wangweina | 2022-10-14 13:55:00 | [Bug]正常关闭 | 曹会斌 | 曹会斌 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-14T15:43:32.000+0800 | 108 | 交撮/调度
缺陷(Bug) | 94656 | 94656 | PLA2-6449 | 【交撮-后端】【按趟报价】创建报价单时，提交报价之后，接口报错 | wangweina | 2022-10-17 16:05:06 | [Bug]正常关闭 | 曹会斌 | 曹会斌 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-17T16:21:39.000+0800 | 16 | 交撮/调度
缺陷(Bug) | 94594 | 94594 | PLA2-6410 | 【交撮-后端】【按趟报价】填写询价记录字段只能输入大于等于0的数 | 葛亚茹 | 2022-10-14 11:47:24 | [Bug]正常关闭 | 曹会斌 | 曹会斌 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-14T14:02:29.000+0800 | 135 | 交撮/调度
缺陷(Bug) | 94591 | 94591 | PLA2-6407 | 【交撮-后端】【按趟报价】填写询价记录没做必填字段校验 | 葛亚茹 | 2022-10-14 11:28:20 | [Bug]正常关闭 | 曹会斌 | 曹会斌 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-14T14:02:17.000+0800 | 153 | 交撮/调度
缺陷(Bug) | 94595 | 94595 | PLA2-6411 | 【交撮-PC】【按趟报价】计价方式为趟时，编辑报价/填写询价记录不显示金额 | wangweina | 2022-10-14 11:57:56 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 历史数据问题 （历史数据兼容） | 0 | 2022-10-14T14:40:12.000+0800 | 162 | PC
缺陷(Bug) | 94601 | 94601 | PLA2-6417 | 【交撮-PC】【按趟报价】编辑报价页面/填写询价记录，计价方式上的数据应该显示起租时长 | wangweina | 2022-10-14 14:23:00 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-14T14:40:28.000+0800 | 17 | PC
缺陷(Bug) | 94603 | 94603 | PLA2-6418 | 【交撮-PC】【按趟报价】创建报价单页面，填写报价/询价的时候，起步公里应该不能修改 | wangweina | 2022-10-14 14:31:32 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-14T14:40:34.000+0800 | 9 | PC
缺陷(Bug) | 94585 | 94585 | PLA2-6405 | 【交撮-PC】【按趟报价】填写询价记录，对客报价“起步公里数”取值不对 | 葛亚茹 | 2022-10-14 10:48:38 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-14T14:39:50.000+0800 | 231 | PC
缺陷(Bug) | 94612 | 94612 | PLA2-6426 | 【交撮-PC】【按趟报价】趟租，报价单详情页-商户报价-点击查看详情 不含税价和含税价单位不对 | 葛亚茹 | 2022-10-14 16:02:48 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-14T18:04:19.000+0800 | 121 | PC
缺陷(Bug) | 94584 | 94584 | PLA2-6404 | 【CRM-PC】【按趟报价】【附截图】当计价单位选择趟时，【超距公里数】要展示为【预估超距公里数】 | 闫敏 | 2022-10-14 10:47:18 | [Bug]正常关闭 | 石彬宏 | 李思远 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-14T14:39:21.000+0800 | 232 | 产品
缺陷(Bug) | 94681 | 94681 | PLA2-6464 | 【CRM-PC】【按趟报价】起步公里数支持输入0 | 闫敏 | 2022-10-17 21:08:22 | [Bug]正常关闭 | 石彬宏 | 李思远 | 开发测试bug | 产品设计（需求设计有问题） | 0 | 2022-10-18T09:33:24.000+0800 | 85 | 产品
缺陷(Bug) | 94682 | 94682 | PLA2-6465 | 【CRM-pc】【按趟报价】不同租赁模式，计价单位都选【趟】，起步公里数相同，点击保存提示【不允许通设备有多个起步公里数，请修改】 | 闫敏 | 2022-10-17 21:11:54 | [Bug]正常关闭 | 石彬宏 | 李思远 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-18T09:58:16.000+0800 | 106 | 产品
缺陷(Bug) | 94592 | 94592 | PLA2-6408 | 【CRM-APP】【按趟报价】【附截图】创建订单添加设备时，按趟计价预计工期要去掉【0】趟 | 闫敏 | 2022-10-14 11:34:24 | [Bug]正常关闭 | 宋丽娜 | 朱建政 | 开发测试bug | 产品设计（需求设计有问题） | 0 | 2022-10-14T15:50:16.000+0800 | 255 | 产品