## BUG
Type | ID | 任务单号 | 关键字 | 任务名称 | 报告人 | 创建日期 | 状态 | 责任人 | 解决人 | BUG发现阶段 | BUG产生原因(可多选) | 缺陷打回次数 | 缺陷修复时间 | 耗时(分钟) | 部门
缺陷(Bug) | 94952 | 94952 | PLA2-6609 | 【外呼-PC】【外呼中心】交撮-商机详情，拨打电话后电话条弹窗和通话总结弹窗需支持同时操作 | 葛亚茹 | 2022-10-25 11:19:34 | [Bug]正常关闭 | 朱文勇 | 朱文勇 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-25T14:32:09.000+0800 | 192
缺陷(Bug) | 95097 | 95097 | PLA2-6712 | 【外呼-PC】【外呼中心】订单详情页拨打电话，联系人传参错误 | 葛亚茹 | 2022-10-27 16:10:08 | [Bug]正常关闭 | 朱文勇 | 朱文勇 | 开发测试bug | 需求传递（产品需求未解释传达清楚） | 0 | 2022-10-27T18:54:11.000+0800 | 164
缺陷(Bug) | 94895 | 94895 | PLA2-6581 | 【外呼-PC】【外呼中心】【附录屏】进行外呼操作，调起通话总结弹窗时，通话总结弹窗应该默认处于编辑状态 | 闫敏 | 2022-10-24 14:32:27 | [Bug]正常关闭 | 朱文勇 | 朱文勇 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-24T15:55:47.000+0800 | 83
缺陷(Bug) | 95077 | 95077 | PLA2-6694 | 【外呼-PC】【外呼中心】去掉通话详情-通话明细记录中的电话总时长字段 | 葛亚茹 | 2022-10-27 09:24:17 | [Bug]正常关闭 | 郑雪琳 | 马少东 | 开发测试bug | 产品设计（需求设计有问题） | 0 | 2022-10-27T10:53:15.000+0800 | 88
缺陷(Bug) | 94960 | 94960 | PLA2-6615 | 【外呼-PC】【外呼中心】登录电话条，接听方式要去掉【sip话机】选项 | 李晶晶 | 2022-10-25 13:57:24 | [Bug]正常关闭 | 郑雪琳 | 郑雪琳 | 开发测试bug | 需求传递（产品需求未解释传达清楚） | 0
缺陷(Bug) | 94953 | 94953 | PLA2-6610 | 【外呼-PC】【外呼中心】交撮页面，部分字段电话按钮缺失 | 葛亚茹 | 2022-10-25 11:27:25 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-25T14:23:54.000+0800 | 176 | PC
缺陷(Bug) | 94979 | 94979 | PLA2-6627 | 【外呼-PC】【外呼中心】联营订单编辑页及履约订单详情也部分字段电话按钮缺失 | 葛亚茹 | 2022-10-25 15:57:10 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-25T17:18:18.000+0800 | 81 | PC
缺陷(Bug) | 95046 | 95046 | PLA2-6674 | 【外呼-PC】【外呼中心】通话详情页录音去掉下载按钮 | 葛亚茹 | 2022-10-26 15:21:43 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 产品设计（需求设计有问题） | 0 | 2022-10-26T17:07:29.000+0800 | 105 | PC
缺陷(Bug) | 95082 | 95082 | PLA2-6698 | 【外呼-PC】【外呼中心】坐席呼叫坐席，通话详情-联系电话归属地显示null/null | 葛亚茹 | 2022-10-27 10:30:46 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 前后端沟通问题（功能实现沟通问题） | 0 | 2022-10-27T10:52:58.000+0800 | 22 | PC
缺陷(Bug) | 95080 | 95080 | PLA2-6696 | 【外呼-PC】【外呼中心】通话详情页，没有通话录音时，直接隐藏这一条信息 | 葛亚茹 | 2022-10-27 10:21:18 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 产品设计（需求设计有问题） | 0 | 2022-10-27T10:53:28.000+0800 | 32 | PC
缺陷(Bug) | 95085 | 95085 | PLA2-6701 | 【外呼-PC】【外呼中心】通话详情页，编辑通话总结，备注需限制输入2000字 | 葛亚茹 | 2022-10-27 11:59:48 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-27T12:20:09.000+0800 | 20 | PC
缺陷(Bug) | 95096 | 95096 | PLA2-6711 | 【外呼-PC】【外呼中心】通话详情明细中，接听方式展示不对 | 葛亚茹 | 2022-10-27 16:08:43 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-27T17:03:24.000+0800 | 54 | PC
缺陷(Bug) | 95091 | 95091 | PLA2-6706 | 【外呼-PC】【外呼中心】通话详情页，没有业务单号优化展示位“--” | 葛亚茹 | 2022-10-27 15:15:28 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 产品设计（需求设计有问题） | 0 | 2022-10-27T17:03:18.000+0800 | 107 | PC
缺陷(Bug) | 95000 | 95000 | PLA2-6643 | 【外呼-PC】【外呼中心】当开始时间筛选项为空时点击搜索按钮，需要提示【请输入开始时间！】 | 闫敏 | 2022-10-25 19:35:17 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-26T11:19:44.000+0800 | 284 | PC
缺陷(Bug) | 94997 | 94997 | PLA2-6641 | 【外呼-PC】【外呼中心】【附图片】通话记录，联系号码/中继外显号码筛选项应该只支持输入数字和字符，且应该限制20个字符，业务单号也没有限制30个字符 | 闫敏 | 2022-10-25 19:18:47 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-26T11:19:50.000+0800 | 301 | PC
缺陷(Bug) | 94998 | 94998 | PLA2-6642 | 【外呼-PC】【外呼中心】通话记录，呼叫类型筛选项应该有全部，外呼，呼入3个选项，通话结果筛选项缺少全部选项 | 闫敏 | 2022-10-25 19:23:21 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-26T11:19:54.000+0800 | 296 | PC
缺陷(Bug) | 95044 | 95044 | PLA2-6672 | 【外呼-PC】【外呼中心】当听话录音播放时，切换其他页面时，通话录音没有暂停 | 闫敏 | 2022-10-26 15:11:05 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-26T17:34:49.000+0800 | 143 | PC
缺陷(Bug) | 95042 | 95042 | PLA2-6670 | 【外呼-PC】【外呼中心】当一条通话录音正在播放时，点击另一条通话录音，此时通话录音会终止播放 | 闫敏 | 2022-10-26 14:57:56 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 |  |  | PC
缺陷(Bug) | 95100 | 95100 | PLA2-6715 | 【外呼-PC】【外呼中心】【附图片】当通话结果多选时，页面布局异常 | 闫敏 | 2022-10-27 17:12:49 | [Bug]正常关闭 | 马少东 | 马少东 | 开发测试bug | 需求传递（产品需求未解释传达清楚） | 0 | 2022-10-27T18:54:30.000+0800 | 101 | PC
缺陷(Bug) | 95024 | 95024 | PLA2-6655 | 【外呼-后端】【外呼中心】通话记录详情页-汇总信息处未展示业务单号 | 葛亚茹 | 2022-10-26 11:41:40 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-26T19:35:49.000+0800 | 474
缺陷(Bug) | 95022 | 95022 | PLA2-6654 | 【外呼-后端】【外呼中心】通话记录详情页-通话总结处接口返回数据不全 | 葛亚茹 | 2022-10-26 11:37:35 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-26T19:35:57.000+0800 | 478
缺陷(Bug) | 95025 | 95025 | PLA2-6656 | 【外呼-后端】【外呼中心】通话记录详情页，重复返回通话明细 | 葛亚茹 | 2022-10-26 11:47:17 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-26T19:35:30.000+0800 | 468
缺陷(Bug) | 95016 | 95016 | PLA2-6649 | 【外呼-后端】【外呼中心】通话记录详情页-汇总信息处未展示联系人名称 | 葛亚茹 | 2022-10-26 11:15:44 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-26T19:36:11.000+0800 | 500
缺陷(Bug) | 95015 | 95015 | PLA2-6648 | 【外呼-后端】【外呼中心】通话记录详情页，通话明细中坐席工号未返回 | 葛亚茹 | 2022-10-26 11:12:35 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-26T16:35:49.000+0800 | 323
缺陷(Bug) | 95081 | 95081 | PLA2-6697 | 【外呼-后端】【外呼中心】坐席呼叫坐席，通话总结数据在编辑前是没有的，期望单据类型也返回null | 葛亚茹 | 2022-10-27 10:27:37 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-27T14:00:19.000+0800 | 212
缺陷(Bug) | 94875 | 94875 | PLA2-6565 | 【外呼-后端】【外呼中心】/call-center/call/agent/getCurrentAgent接口返回“智齿接口访问异常：null” | 李晶晶 | 2022-10-24 10:44:52 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-24T18:59:36.000+0800 | 494
缺陷(Bug) | 94945 | 94945 | PLA2-6605 | 【外呼-后端】【外呼中心】没有绑定坐席的账号登录BOSS，都会提示"智齿接口访问异常：座席不存在" | 李晶晶 | 2022-10-25 10:37:20 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-25T16:00:33.000+0800 | 323
缺陷(Bug) | 95083 | 95083 | PLA2-6699 | 【外呼-PC】【外呼中心】连续登录电话条2个半小时，电话条显示在线，但无法外呼电话 | 李晶晶 | 2022-10-27 10:30:48 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 产品设计（需求设计有问题） | 0
缺陷(Bug) | 94962 | 94962 | PLA2-6616 | 【外呼-PC】【外呼中心】从不同的入口进行外呼，要展示对应的单据类型和单号，例如从订单详情进项外呼，单据类型应该为订单,通话单号：1584786878614827010 | 闫敏 | 2022-10-25 14:10:43 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-25T17:18:50.000+0800 | 188
缺陷(Bug) | 94900 | 94900 | PLA2-6584 | 【外呼-pc】【外呼中心】相同电锯类型，同一个单号，同一个客户，客服再次拨打电话时，没有展示上次通话总结 | 闫敏 | 2022-10-24 15:42:16 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-25T17:21:27.000+0800 | 879
缺陷(Bug) | 95039 | 95039 | PLA2-6667 | 【外呼-PC】【外呼中心】通话记录，电话所属部门返回信息要为坐席的真实部门 | 闫敏 | 2022-10-26 14:43:06 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-26T17:52:34.000+0800 | 189
缺陷(Bug) | 95019 | 95019 | PLA2-6652 | 【外呼-PC】【外呼中心】通话ID1584804310879567874，接口ossrecordurl字段返回为空，导致下载录音下载不下来 | 闫敏 | 2022-10-26 11:27:16 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-26T17:50:28.000+0800 | 383
缺陷(Bug) | 95014 | 95014 | PLA2-6647 | 【外呼-PC】【外呼中心】【附截图】通话记录列表，呼叫类型，业务单号，姓名，通话时间字段没有返回 | 闫敏 | 2022-10-26 11:11:57 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-26T19:36:26.000+0800 | 504
缺陷(Bug) | 95099 | 95099 | PLA2-6714 | 【外呼-PC】【外呼中心】在订单编辑页进项外呼，通话总结弹窗不应该带出错误的单据编号callBusinessId: "1585540909282889730" | 闫敏 | 2022-10-27 16:16:44 | [Bug]正常关闭 | 李崇飞 | 李崇飞 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-27T16:51:05.000+0800 | 34
缺陷(Bug) | 95101 | 95101 | PLA2-6716 | 【外呼-PC】【外呼中心】电话条外呼后，对方回拨无法拨通 | 李晶晶 | 2022-10-27 17:18:11 | [Bug]待产品确认 | 郑雪琳 | 郑雪琳 | 开发测试bug | 产品设计（需求设计有问题） | 0