## BUG
Type | ID | 任务单号 | 关键字 | 任务名称 | 报告人 | 创建日期 | 状态 | 责任人 | 解决人 | BUG发现阶段 | BUG产生原因(可多选) | 缺陷打回次数 | 缺陷修复时间 | 耗时(分钟) | 部门
缺陷(Bug) | 94505 | 94505 | PLA2-6352 | 【履约-后端】【联营报停】联营创建报停工单，报停原因缺少【其他】 | wangweina | 2022-10-12 17:41:51 | [Bug]正常关闭 | 褚琳璐 | 褚琳璐 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-13T09:42:59.000+0800 | 301 | 产品
缺陷(Bug) | 94502 | 94502 | PLA2-6349 | 【履约-后端】【联营报停】联营个人工作台中，待我处理模块应该需要增加工单管理 | wangweina | 2022-10-12 17:04:43 | [Bug]正常关闭 | 褚琳璐 | 褚琳璐 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-14T17:04:59.000+0800 | 1560 | 产品
缺陷(Bug) | 94546 | 94546 | PLA2-6381 | 【CRM-后端】【联营报停】报停开始时间10.15,，结束时间10.18，提前报停时间为10.16.，报停单状态为已结束有误（当前时间10.13） | 李晶晶 | 2022-10-13 16:01:57 | [Bug]正常关闭 | 褚琳璐 | 胡良 | 开发测试bug | 需求传递（产品需求未解释传达清楚） | 0 | 2022-10-14T17:05:12.000+0800 | 843 | 产品
缺陷(Bug) | 94513 | 94513 | PLA2-6358 | 【履约-PC】【联营报停】【附截图】不能取消报停单场景【取消】按钮展示逻辑需明确 | 闫敏 | 2022-10-12 19:01:19 | [Bug]正常关闭 | 褚琳璐 | 闫聪 | 开发测试bug | 产品设计（需求设计有问题） | 0 | 2022-10-14T11:26:20.000+0800 | 1105 | 产品
缺陷(Bug) | 94487 | 94487 | PLA2-6336 | 【CRM-后端】【联营报停】报停列表，未按照申请日期倒序 | 李晶晶 | 2022-10-12 15:00:54 | [Bug]正常关闭 | 闫聪 | 闫聪 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-13T10:01:08.000+0800 | 480 | 履约
缺陷(Bug) | 94541 | 94541 | PLA2-6377 | 【CRM-后端】【联营报停】当前时间已到报停单开始时间，报停单状态还是待生效（定时任务问题） | 李晶晶 | 2022-10-13 14:29:21 | [Bug]正常关闭 | 闫聪 | 闫聪 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-13T14:37:46.000+0800 | 8 | 履约
缺陷(Bug) | 94497 | 94497 | PLA2-6344 | 【CRM-后端】【联营报停】报停单详情，申请人字段展示成“客户名称” | 李晶晶 | 2022-10-12 16:46:03 | [Bug]正常关闭 | 闫聪 | 闫聪 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-13T20:07:12.000+0800 | 981 | 履约
缺陷(Bug) | 94757 | 94757 | PLA2-6505 | 【CRM-后端】【联营报停】申请报停，接口返回“系统内部异常” | 李晶晶 | 2022-10-20 09:41:52 | [Bug]正常关闭 | 闫聪 | 闫聪 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-20T09:53:03.000+0800 | 11 | 履约
缺陷(Bug) | 94991 | 94991 | PLA2-6637 | 【CRM-后端】【联营报停】报停单列表的报停原因字段展示成编码“B01_SUBLET_REPORT_STOP_REASON_101” | 李晶晶 | 2022-10-25 17:06:47 | [Bug]正常关闭 | 闫聪 | 闫聪 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-26T16:11:49.000+0800 | 725 | 履约
缺陷(Bug) | 94729 | 94729 | PLA2-6493 | 【履约-后端】【联营报停】提前结束报停，会影响创建报停时间，报停单号BT202210193136685（跟进报停页面有同样问题） | 闫敏 | 2022-10-19 14:47:07 | [Bug]正常关闭 | 闫聪 | 闫聪 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-20T10:57:12.000+0800 | 550 | 履约
缺陷(Bug) | 94504 | 94504 | PLA2-6351 | 【CRM-APP】【联营报停】报停中状态的报停单详情顶部文案应该显示报停结束时间 | 李晶晶 | 2022-10-12 17:14:18 | [Bug]正常关闭 | 王海元 | 王海元 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-12T17:18:33.000+0800 | 4 | APP
缺陷(Bug) | 94776 | 94776 | PLA2-6514 | 【CRM-APP】【联营报停】1.申请报停，报停结束时间需大于开始时间不能等于；2.提前结束时间需要小于报停单结束日期不能等于 | 李晶晶 | 2022-10-20 13:43:43 | [Bug]正常关闭 | 王海元 | 王海元 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-20T14:06:13.000+0800 | 22 | APP
缺陷(Bug) | 94722 | 94722 | PLA2-6489 | 【CRM-APP】【联营报停】已拒绝的报停单，水印状态显示【已取消】 | 李晶晶 | 2022-10-19 10:51:18 | [Bug]正常关闭 | 王海元 | 王海元 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-19T12:19:20.000+0800 | 88 | APP
缺陷(Bug) | 94529 | 94529 | PLA2-6369 | 【CRM-APP】【联营报停】boss后台发起的报停单，crm详情页应该不展示【取消报停】按钮 | 李晶晶 | 2022-10-13 10:35:10 | [Bug]正常关闭 | 石彬宏 | 王海元 | 开发测试bug | 需求传递（产品需求未解释传达清楚） | 0 | 2022-10-13T11:16:27.000+0800 | 41 | 产品
缺陷(Bug) | 94547 | 94547 | PLA2-6382 | 【CRM-APP】【联营报停】提前报停后，报停单详情要增加提前结束时间字段 | 李晶晶 | 2022-10-13 16:12:43 | [Bug]正常关闭 | 石彬宏 | 王海元 | 开发测试bug | 需求传递（产品需求未解释传达清楚） | 0 | 2022-10-14T11:38:11.000+0800 | 505 | 产品
缺陷(Bug) | 94965 | 94965 | PLA2-6619 | 【履约-PC】【联营报停】工单管理中报停，报修筛选项多了业务模式（如图） | wangweina | 2022-10-25 14:33:23 | [Bug]正常关闭 | 李昊谦 | 李昊谦 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-25T17:31:29.000+0800 | 178 | PC
缺陷(Bug) | 94493 | 94493 | PLA2-6340 | 【履约-后端】【联营报停】创建报停工单，没有生成报停的任务 | wangweina | 2022-10-12 16:11:57 | [Bug]正常关闭 | 胡良 | 胡良 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-13T20:07:46.000+0800 | 1015 | 履约
缺陷(Bug) | 94540 | 94540 | PLA2-6376 | 【履约-后端】【联营报停】创建报停时，所有设备报停台量都是0，提交时需要增加校验 | wangweina | 2022-10-13 13:51:34 | [Bug]正常关闭 | 胡良 | 胡良 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-13T20:07:52.000+0800 | 376 | 履约
缺陷(Bug) | 94709 | 94709 | PLA2-6482 | 【履约-PC】【联营报停】取消报停单，操作日志中未记录取消的操作 | wangweina | 2022-10-18 20:01:32 | [Bug]正常关闭 | 胡良 | 胡良 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-19T15:10:23.000+0800 | 488 | 履约
缺陷(Bug) | 94993 | 94993 | PLA2-6639 | 【履约-后端】【联营报停】工单管理，订单编号和子订单编号，当输入英文/汉字时，接口报500 | wangweina | 2022-10-25 18:34:45 | [Bug]正常关闭 | 胡良 | 胡良 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-26T16:11:54.000+0800 | 637 | 履约
缺陷(Bug) | 94992 | 94992 | PLA2-6638 | 【履约-后端】【联营报停】创建联营报停单时修改项目地址，提交之后，列表中不显示用车地址 | wangweina | 2022-10-25 17:50:26 | [Bug]正常关闭 | 胡良 | 胡良 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-26T11:03:50.000+0800 | 373 | 履约
缺陷(Bug) | 95129 | 95129 | PLA2-6732 | 【履约-后端】【联营报停】终止报停（未到设置的结束时间），当到结束时间时自动结束时，个人工作台已处理数没有增加 | wangweina | 2022-10-28 14:23:14 | [Bug]正常关闭 | 胡良 | 胡良 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-31T17:07:38.000+0800 | 2504 | 履约
缺陷(Bug) | 94639 | 94639 | PLA2-6440 | 【CRM-APP】【联营报停】新建报停单，未提前结束报停，报停详情页展示了“提前结束时间” | 李晶晶 | 2022-10-17 11:06:37 | [Bug]正常关闭 | 胡良 | 胡良 | 开发测试bug | 前后端沟通问题（功能实现沟通问题） | 0 | 2022-10-17T12:20:44.000+0800 | 74 | 履约
缺陷(Bug) | 94543 | 94543 | PLA2-6378 | 【CRM-后端】【联营报停】提前报停，fulfillment_report_stop表未更新final_end_time字段 | 李晶晶 | 2022-10-13 14:45:30 | [Bug]正常关闭 | 胡良 | 胡良 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-14T17:05:07.000+0800 | 919 | 履约
缺陷(Bug) | 94784 | 94784 | PLA2-6519 | 【CRM-APP】【联营报停】申请报停，租赁数量为0的设备应该不展示 | 李晶晶 | 2022-10-20 15:21:03 | [Bug]正常关闭 | 胡良 | 王海元 | 开发测试bug | 前后端沟通问题（功能实现沟通问题） | 0 | 2022-10-20T17:02:58.000+0800 | 101 | 履约
缺陷(Bug) | 94524 | 94524 | PLA2-6366 | 【履约-后端】【联营报停】报停单BT202210133238728，商户已经拒绝了，但是BOSS端状态还是待确认(商端操作同意有相同问题) | 闫敏 | 2022-10-13 09:58:55 | [Bug]正常关闭 | 胡良 | 胡良 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-14T14:07:37.000+0800 | 1028 | 履约
缺陷(Bug) | 94512 | 94512 | PLA2-6357 | 【履约-后端】【联营报停】点击创建报停按钮，进入创建报停页面，搜索订单接口要区分居间和联营 | 闫敏 | 2022-10-12 18:21:46 | [Bug]正常关闭 | 胡良 | 胡良 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-13T20:07:34.000+0800 | 885 | 履约
缺陷(Bug) | 94514 | 94514 | PLA2-6359 | 【履约-后端】【联营报停】报停单创建人数据展示有误，报停单号 BT202210121590051 | 闫敏 | 2022-10-12 19:05:45 | [Bug]正常关闭 | 胡良 | 胡良 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 |  |  | 履约
缺陷(Bug) | 94503 | 94503 | PLA2-6350 | 【履约-PC】【联营报停】创建联营报停页面，【取消】/【保存】按钮行显示需要同索赔创建页面 | wangweina | 2022-10-12 17:10:20 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-12T19:32:25.000+0800 | 142 | PC
缺陷(Bug) | 94545 | 94545 | PLA2-6380 | 【履约-PC】【联营报停】创建联营报停页面，删除订单号id，提示“父订单id” | wangweina | 2022-10-13 15:10:28 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-13T18:14:54.000+0800 | 184 | PC
缺陷(Bug) | 94622 | 94622 | PLA2-6428 | 【履约-PC】【联营报停】创建联营报停页面，报停时间应该精确到分 | wangweina | 2022-10-14 18:22:56 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-17T17:13:59.000+0800 | 2271 | PC
缺陷(Bug) | 94724 | 94724 | PLA2-6491 | 【履约-PC】【联营报停】创建报停页面，设备不显示是否含驾驶员、台班时长、工期 | wangweina | 2022-10-19 11:00:58 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-19T18:14:57.000+0800 | 433 | PC
缺陷(Bug) | 94516 | 94516 | PLA2-6361 | 【履约-PC】【联营报停】【附视频】在订单详情页，点击重置按钮去，原本存在的报停工单无法展示 | 闫敏 | 2022-10-12 19:18:49 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 后端代码设计（后端功能问题） | 0 | 2022-10-12T19:32:32.000+0800 | 13 | PC
缺陷(Bug) | 94523 | 94523 | PLA2-6365 | 【履约-PC】【联营报停】【附截图】订单详情页，点击创建报停，选择报停开始是件和结束时间，选择完毕后，时间展示异常 | 闫敏 | 2022-10-13 09:47:03 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端页面设计（前端UI问题） | 0 | 2022-10-13T11:12:53.000+0800 | 85 | PC
缺陷(Bug) | 94599 | 94599 | PLA2-6415 | 【履约-PC】【联营报停】【附截图】在工单列表，点击【创建报停】，选择【创建居间报停】，创业报停弹窗订单号输入框被禁用了 | 闫敏 | 2022-10-14 14:00:02 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-14T14:40:39.000+0800 | 40 | PC
缺陷(Bug) | 94721 | 94721 | PLA2-6488 | 【履约-PC】【联营报停】【附图片】在BOSS创建报停，选择完设备后点击保存，提示【请选择设备】 | 闫敏 | 2022-10-19 10:46:26 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-19T11:04:13.000+0800 | 17 | PC
缺陷(Bug) | 94746 | 94746 | PLA2-6499 | 【履约-PC】【联营报停】提前结束报停，报停时间应该是报停解释时间之前可选 | 闫敏 | 2022-10-19 17:58:26 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-19T18:15:04.000+0800 | 16 | PC
缺陷(Bug) | 94723 | 94723 | PLA2-6490 | 【履约-PC】【联营报停】审核页面，如果没有凭证，需要展示【暂无图片】，没有备注要展示【暂无】 | 闫敏 | 2022-10-19 10:54:24 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端页面设计（前端UI问题） | 0 | 2022-10-19T18:14:53.000+0800 | 440 | PC
缺陷(Bug) | 94720 | 94720 | PLA2-6487 | 【履约-PC】【联营报停】审核报停，选择拒绝时，拒绝原因没有做必填校验 | 闫敏 | 2022-10-19 10:37:40 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-19T18:14:50.000+0800 | 457 | PC
缺陷(Bug) | 94747 | 94747 | PLA2-6500 | 【履约-PC】【联营报停】【附截图点击跟进进入跟进页面时，没有展示处理结果模块，且点击跟进进入跟进页面展示有误，应该是【跟进处理】和【跟进记录】双TAB展示 | 闫敏 | 2022-10-19 18:14:56 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端页面设计（前端UI问题） | 0 | 2022-10-19T18:49:20.000+0800 | 34 | PC
缺陷(Bug) | 94743 | 94743 | PLA2-6498 | 【履约-PC】【联营报停】提前结束报停页面，缺少报停处理字段 | 闫敏 | 2022-10-19 17:40:31 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 1 | 2022-10-20T11:47:17.000+0800 | 426 | PC
缺陷(Bug) | 94773 | 94773 | PLA2-6511 | 【履约-PC】【联营报停】【附传参】跟进报停单，上传跟进附件，查看跟进记录，没有附件信息 | 闫敏 | 2022-10-20 11:42:58 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-20T15:35:06.000+0800 | 232 | PC
缺陷(Bug) | 94770 | 94770 | PLA2-6509 | 【履约-PC】【联营报停】跟进报停时，上传文件大于5M可以上传成功，预期文件大小不得超过5M | 闫敏 | 2022-10-20 11:28:18 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-20T15:34:57.000+0800 | 246 | PC
缺陷(Bug) | 94772 | 94772 | PLA2-6510 | 【履约-PC】【联营报停】跟进报停，附近总数没有做校验，最多不可超过9个 | 闫敏 | 2022-10-20 11:40:19 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-20T15:35:01.000+0800 | 234 | PC
缺陷(Bug) | 94793 | 94793 | PLA2-6525 | 【履约-PC】【联营报停】居间订单，报停，报修，索赔跟进以及跟进记录没有增加跟进凭证字段 | 闫敏 | 2022-10-20 16:43:34 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-20T20:12:36.000+0800 | 209 | PC
缺陷(Bug) | 94796 | 94796 | PLA2-6526 | 【履约-PC】【联营报停】【附图片】跟进-跟进处理-跟进备注为选填字段，不需要展示必填星号标志 | 闫敏 | 2022-10-20 17:05:46 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端页面设计（前端UI问题） | 0 | 2022-10-21T11:09:53.000+0800 | 424 | PC
缺陷(Bug) | 95075 | 95075 | PLA2-6693 | 【履约-PC】【联营报停】【附图片】居间报停，报修工单，跟进时不选择跟进状态，点击提交，提示语被附件入口遮挡 | 闫敏 | 2022-10-26 19:38:49 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-26T19:45:03.000+0800 | 6 | PC
缺陷(Bug) | 95074 | 95074 | PLA2-6692 | 【履约-PC】【联营报停】居间的报停，报修单，进项跟进处理时，会缓存跟进附件 | 闫敏 | 2022-10-26 19:36:17 | [Bug]正常关闭 | 何英杰 | 何英杰 | 开发测试bug | 前端代码设计（前端功能问题） | 0 | 2022-10-26T19:44:58.000+0800 | 8 | PC
缺陷(Bug) | 94515 | 94515 | PLA2-6360 | 【履约-后端】【联营报停】联营个人工作台新增待处理和待我处理数据不对 | wangweina | 2022-10-12 19:09:07 | [Bug]无效关闭 | 陈冲 | 陈冲 | 开发测试bug | 历史数据问题 （历史数据兼容） | 0 |  |  | 履约